## Fall
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Stroke Prediction
[5 empty] | PHASE ONE | [13 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2021-09-26 | [6 empty] | 2021-10-03 | [6 empty] | 2021-10-10 | [6 empty] | 2021-10-17 | [6 empty] | 2021-10-24 | [6 empty] | 2021-10-31 | [6 empty] | 2021-11-07 | [6 empty] | 2021-11-14 | [6 empty] | 2021-11-21 | [6 empty] | 2021-11-28 | [6 empty] | 2021-12-05
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Proposal |  | 2022-09-26 | 2022-10-08
Introduction & Background | Rahul | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 12 | bar: 2021-09-26 M to 2021-09-26 U; 2021-11-14 M
Problem Definition | Rahul | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 12 | bar: 2021-09-26 M to 2021-09-26 U; 2021-11-14 M
Methods | Rohan | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 12 | bar: 2021-09-26 M to 2021-09-26 U; 2021-11-14 M
Potential Results & Discussion | Rahul | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 12 | bar: 2021-09-26 M to 2021-09-26 U; 2021-11-14 M
Video Recording | All | 2022-10-03 | 2022-10-08 | 5 | bar: 2021-10-03 M to 2021-10-03 R; 2021-11-14 M
GitHub Page | Yoon Ji | 2022-10-03 | 2022-10-08 | 5 | bar: 2021-10-03 M to 2021-10-03 R; 2021-11-14 M
Model 1
Data Sourcing and Cleaning | Ishan | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 8 | bar: 2021-10-03 R to 2021-10-10 R; 2021-11-07 M to 2021-11-14 M
Model Selection | Rahul | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 3 | bar: 2021-10-10 F to 2021-10-10 U; 2021-11-07 M to 2021-11-14 M
Data Pre-Processing | Max | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 7 | bar: 2021-11-07 M to 2021-11-14 M
Model Coding | Rohan | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 13 | bar: 2021-10-24 M to 2021-11-14 M
Results Evaluation and Analysis | Yoon Ji | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8 | bar: 2021-11-07 M to 2021-11-14 M
Midterm Report | All | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8 | bar: 2021-11-07 M to 2021-11-14 M
Model 2
Data Sourcing and Cleaning | Max | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4 | bar: 2021-10-17 M to 2021-10-17 R; 2021-11-07 M to 2021-11-14 M
Model Selection | Rohan | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3 | bar: 2021-10-17 F to 2021-10-17 U; 2021-11-07 M to 2021-11-14 M
Data Pre-Processing | Rahul | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4 | bar: 2021-10-24 M to 2021-10-24 R; 2021-11-07 M to 2021-11-14 M
Model Coding | Max | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24 | bar: 2021-10-24 F to 2021-11-14 R
Results Evaluation and Analysis | Yoon Ji | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5 | bar: 2021-11-07 M to 2021-11-14 M; 2021-11-14 F to 2021-11-21 T
Model 3
Data Sourcing and Cleaning | Rohan | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4 | bar: 2021-10-17 M to 2021-10-17 R; 2021-11-14 M
Model Selection | Yoon Ji | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3 | bar: 2021-10-17 F to 2021-10-17 U; 2021-11-14 M
Data Pre-Processing | Ishan | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4 | bar: 2021-10-24 M to 2021-10-24 R; 2021-11-14 M
Model Coding | Rahul | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24 | bar: 2021-10-24 F to 2021-10-31 U; 2021-11-14 M to 2021-11-14 R
Results Evaluation and Analysis | Ishan | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5 | bar: 2021-11-14 M; 2021-11-14 F to 2021-11-21 T
Evaluation
Model Comparison | All | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8 | bar: 2021-11-14 M; 2021-11-28 M to 2021-12-05 M
Presentation | All | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 7 | bar: 2021-11-14 M; 2021-11-28 M to 2021-11-28 U
Recording | All | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 1 | bar: 2021-11-14 M; 2021-12-05 M
Final Report | All | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8 | bar: 2021-11-14 M; 2021-11-28 M to 2021-12-05 M